## Slide 1: Projektüberblick und bisheriger Projektverlauf
Projektstart:
  Offizieller Start am 01.01.2023
  Begründung:
    Projektmitarbeiter ist bis zum genannten Zeitpunkt in anderen Vorhaben gebunden (ALADIN II, Masterstudium, Nebentätigkeit)
Zwischenergebnisse:
  Aufgrund der Einbeziehung studentischer Ressourcen (Abschlussarbeit, Projektseminare, etc.) konnten dennoch bereits (größtenteils konzeptionelle) Vorarbeiten umgesetzt werden
Ausblick:
  Komprimierung der Bearbeitungszeit auf eine einjährige Vollzeitstelle
  Auslagern konzeptioneller Arbeiten in studentische Projekte ermöglicht unmittelbare Umsetzung einiger Teilziele
Mittelverwendung:
  Aufgrund der Personalsituation wurden alle Mittel auf das Jahr 2023 umgewidmet

## Slide 2: Projektstand gemäß der spezifizierten Kernfunktionalität und Arbeitspakete
Kernfunktionalität | Erfüllungsgrad*
Integration von ALADIN in OPAL mittels der LTI-Schnittstelle | 
Generische Generierung von Aufgaben mittels der Verknüpfung generativer Graph-Grammatiken, Constraint-Programmierung und semantischer Wissensdatenbanken | 
Lernanreize durch Spaced-Repetition-Algorithmen und Gamification-Konzepte | 
(Möglichst) Programmierfeie Deklaration von Aufgabentypen mittels eines visuellen Konfigurators | 
Aufzeichnung, Speicherung, Analyse und Wiedergabe von Lösungsversuchen und Lernendendaten | 
Datenschutzrichtlinien und -konzepte | 
Umsetzung relevanter Aufgabentypen verschiedener Fachbereiche | 
Standardisierte** (semantische) Validierung und Bewertung von Aufgaben, inkl. der Generierung individueller Lösungshinweise | 
AP1: Anforderungsanalyse
AP2: Analyse des Standes der Technik
AP3: Entwurf
AP4: Implementierung
AP5: Test
AP6: Dokumentation
Notes: * Erfüllungsgrad | Entwicklungsstadium
**Im Sinne von, es existiert eine wohldefinierte Schnittstelle über die beliebige Validierungsanwendungen angebunden werden können