## AP Übersicht
|  | In AP1, bzw. 3 subsumieren? |  |  | Zusammenführen? |  | Passt nicht in die Förderrichtlinie? | Brauchen wir das?
| AP1 | AP2 | AP3 | AP4 | AP5 | AP6 | AP7 | AP8 | AP9 | AP10
Titel | Projektkoordination | Werbung/Verstetigung | (Über)Regionale Vernetzung | Bedarfsanalyse | Digitale OER-Austauschplattform | OER-Digitalisierung | Schülerworkshops | Auswertung / Analyse | Verstetigung
Verantwortliche/r | AP1: HTWD Fähnemann; Zusammenführen? AP5: HTWD Munkelt; Zusammenführen? AP6: HTWD Munkelt
Durchführende/r | AP1: HTWD Fähnemann; Zusammenführen? AP5: HTWD Christ; Zusammenführen? AP6: HTWD Christ
Startpunkt | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-01-01
Dauer (in Monaten) | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 - 24
Abhängigkeiten | - | - | - | - | - | AP5 | AP6

## AP1
AP-Inhalte: - HTW Dresden ist Konsortiumleiter - übergreifendes Arbeitspaket - Kommunikation mit assoziierten Partnern (LoI, oder nach Projektstart hinzugekommene Partner) - Koordination und Kommunikationsleitung der internen Partner - Administration der Fördermittel und Kommunikation mit dem BMBF

## AP2
AP-Inhalte: - Zentraler Online-Auftritt des Projekts - Verweise auf Webauftritten der Partneruniversitäten - Entwicklung von Marketingmaterial - Veranstaltung von Workshops, um Netzwerk publik zu machen, Stakeholder zu aktivieren, Arbeits(zwischen)ergebnisse zu präsentieren (1-2 mal pro Jahr? Wechselnder Veranstaltungsort, jede HS/Uni 1- mal?) - Einrichtung von Social-Media-Kanälen (Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.) und Nutzung der HS-Kanäle

## AP3
AP-Inhalte: - (Sachsenweite) Etablierung von Partnerschaften mit Schulen und Universitäten - Raum schaffen für das Teilen von Wissen und Resourcen zwischen Bildungseinrichtungen - Veranstaltung von Netzwerktreffen - Erstellung von 'Best Practices' - Identifikation gemeinsamer Ziele in unterschiedlichen Regionen und Entwicklung von Strategien zur Adressierung - Veranstaltung und Durchführung von Workshops/Messeständen bei Konferenzen/Tagungen/Fachmessen

## AP4
AP-Inhalte: - Recherche und Analyse benötigter Materialien (bspw. Brückenkurse, Orientationskurse, etc.) - Motivationsanalyse in den Schulen (Warum wollen Schüler kein Chemie studieren?) - Bedarfsanalyse in den Universitäten (Was fehlt den Studenten die kommen?) - Sammlung von Eindrücken und Feedback von Stakeholdern (Schulen, Schulnetzwerken, evlt. Betriebe?) - Synthetisierung der Ergebnisse, um informierte OER-Entwicklung und -Verteilung zu ermöglichen

## AP5
AP-Inhalte: - Anforderungsanalyse und -konzeption zur Erweiterung des Lernmanagementsystems (LMS) OPAL (evtl. Namen aufgrund der Ausschreibungspflicht der HS weglassen? Dann "... zur Auswahl eines LMS und evtl. nötigen Erweiterung ..."), um dieses als Plattform für das Teilen und den Austausch von digitalen OER zu nutzen. - Fachliche und Technischer Austausch mit Toolhersteller - Technischer Support und Anwendertraining für Netzwerkmitglieder - Zusätzliche Katalogisierung auf Projektwebseite, externen OER-Plattformen, um OER durchsuchbar und auffindbar zu machen | Argumentation (an anderer Stelle): - "Die aufgestellten Erweiterungen ermöglichen Informationen zum Nutzer- und Kurskontext zwischen den eingesetzten Werkzeugen auszutauschen, und damit das Lernszenario zu individualisieren." (Yvonne Winkelmann) (evtl. Förderschwerpunkt 4?) - Mehrwert für das Netzwerk und alle anderen Stakeholder, da HS-Materialien für andere Kontexte geöffnet werden und digital verfügbar sind (Förderschwerpunkte 1 und 5: Communities [...] aktivieren/unterstützen... ¦ neue OER-Akteure gewinnen...) - Erhöhte Flexibilität, Anpassbarkeit und Wiederverwendbarkeit der OER-Materialien (Förderschwerpunkt 4: Inklusions- und Chancengleicheit ....)

## AP6
AP-Inhalte: - Identifikation bestehender Lehr-/Lerninhalte, welche zur Digitalisierung geeignet sind (Zuarbeit durch Chemie nötig) - Digitalisierung bestehender Lehr-/Lerninhalte und Anpassung des Kontexts (Self-Assessment, Formative Assessment auf evtl. unterschiedlichen Niveaustufen, bspw. Schule, Selbstorientierungskurs, Hochschulkontext) - Lizenzierungsmanagement der verwendeten digitalen Materialien - Qualitätssicherung und Organisation der digitalisierten Ressourcen in der OER-Plattform (Barrierefreiheit, Anpassbarkeit der Materialien (Aufgabenkomplexität mit ALADIN-Generatoren ¦ Medienmodalität (Text, Video, etc.) an Nutzerpräferenz anpassen mittels OPAL-Kurssteuerung)

## AP7
AP-Inhalte: - Organisation und Durchführung von Schülerworkshops an/mit den Partnerschulen/Schulnetzwerken - Effektive Nutzung der bereitgestellten digitalen Tools und Lernresourcen - Wecken von Interesse/Motivieren an/für Chemie - Schließen von Wissenslücken (durch Corona/Pandemie-bedingten Lehrausfall)

## AP8
AP-Inhalte: - Evaluation der Netzwerkergebnisse und -effekte - Datensammlung und -aufbereitung zur quantitativen Analyse - Berichterstattung der Projektergebnisse (evtl. fortlaufend - in AP1 unterbringen?) - Steuerung und Garantie der Projekttätigkeiten mit Projektziele (evtl. fortlaufend - in AP1 unterbringen?)

## AP9
AP-Inhalte: - Entwicklung von Strategien zum/r Erhalt, Stabilisation und Langzeitkollaboration des Netzwerks - Identifikation weitergehender Fördermöglichkeiten für beständigen finanziellen Zufluss - Einrichtung von Mechanismen für kontinuierlichen Wissensaustausch und Fortsetzung der OER-Resourcensammlung (bspw. Newsletter?) - Aktivierung der Stakeholder zur Stabilisierung des Netzwerks