## Version_3
[6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [13 empty] | Hilfsspalten zur Berechnung der Arbeitsschritte je Projektpartner
|  |  | Koordination | Durchführung | Meilenstein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Monate pro Unterarbeitspaket | Monate pro Arbeitspaket | HTWDI | HTWDII | TUC | TUBAF | "alle"
AP1 | Netzwerkaufbau, Bedarfserfassung und Anforderungsanalyse
| 1.1 | Strukturierung des Netzwerks in Arbeitsbereiche | HTWDI | alle | 1 | [36 empty] | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: 2024 1
| 1.2 | Kontaktaufbau zu strategischen Partnern (insbesonder Referendare) |  | HTWDI | [37 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 1 to 2024 2
| 1.3 | Anforderungsanalyse der Zielgruppenbedarfe (unter Berücksichtigung von Inklusion- und Chancengerechtigkeit) |  | TUBAF | [37 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | bar: 2024 3 to 2024 5
| 1.4 | Literaturrecherche zu OER im chemischen Bereich (Systematic Review) |  | TUC | [37 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | bar: 2024 1 to 2024 6
| 1.5 | Katalogisierung vorhandener digitaler Inhalte (und evtl. Zuordnung zu Zielgruppen) |  | HTWDI | [37 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 3 to 2024 5
| 1.7 | Anforderungsanalyse für die Toolauswahl oder -entwicklung |  | HTWDII | [37 empty] | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 1 to 2024 6
AP2 | Entwicklung der Netzwerkleitfäden, OEP und OER | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Erarbeitung eines Handlungsleitfaden | TUC | TUBAF | 2 | [36 empty] | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | bar: 2024 6 to 2024 11
| 2.2 | Festlegung von Rahmenbedingungen zur Veröffentlichung der OER (inkl. Rechtsrahmen) |  | TUC | [37 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | bar: 2024 6 to 2024 11
| 2.3 | Entwicklung von OEP's |  | alle | [37 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | bar: 2024 10 to 2025 6
| 2.4 | Umwandlung in OER aus dem Katalog (AP2.1) |  | alle | [37 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | bar: 2025 1 to 2025 12
AP3 | Toolauswahl und -entwicklung | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | State of the Art Analyse bestehender Tools | HTWD II | HTWDII | 2 | [36 empty] | 3 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 4 to 2024 6
| 3.2 | Test der Tools |  | alle | [37 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | bar: 2024 6 to 2024 11
| 3.3 | Eigen-, bzw. Weiterentwicklung |  | HTWDII | [37 empty] | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 12 to 2025 5
| 3.4 | Fortlaufende Anpassung oder Erweiterung der Tools |  | HTWDII | [37 empty] | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 6 to 2026 6
| 3.5 | Dokumentation der Tool(erweiterungen) |  | HTWDII | [37 empty] | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 4 to 2026 9
AP4 | Evaluierung und Erprobung |  | TUBAF |  | 3 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Evaluierung der Tool(erweiterungen) |  | alle | [37 empty] | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | bar: 2025 1; 2025 3; 2025 5; 2025 7; 2025 9; 2025 11; 2026 1; 2026 3; 2026 5
| 4.2 | Kreuzevaluierung der OER und OEP |  | alle | [37 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | bar: 2024 12 to 2025 1; 2025 4 to 2025 5; 2025 8 to 2025 9; 2025 12 to 2026 1
| 4.3 | Erprobung der OER/OEP in der pädagogischen Praxis |  | alle | [37 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | bar: 2026 1 to 2026 12
AP5 | Transfer und Etablierung | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Durchführung von Netzwerktreffen | HTWI | alle | 4 | [36 empty] | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | bar: 2024 2; 2024 9; 2025 3; 2025 9; 2026 3; 2026 9; 2026 11
| 5.2 | Erstellung von aktuellen Inhalten zur Projektkommunikation |  | HTWDI | [37 empty] | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 1; 2024 8; 2025 2; 2025 8; 2026 2; 2026 8; 2026 10
| 5.3 | Veröffentlichung von Fachpublikationen |  | alle | [37 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | bar: 2024 11; 2026 1; 2026 11
| 5.4 | Erstellung von Multiplikatorkonzepten (Anwenderworkshops) |  | TUBAF | [37 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2025 10 to 2026 7
| 5.5 | Erstellung und Verbreitung der Best Practices |  | TUC | [37 empty] | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | bar: 2025 11 to 2026 9
[5 empty] | Arbeitsschritte pro Monat | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Arbeitsschritte pro Quartal | 2024 1: 13; 2024 4: 16; 2024 7: 11; 2024 10: 12; 2025 1: 14; 2025 4: 12; 2025 7: 12; 2025 10: 13; 2026 1: 18; 2026 4: 16; 2026 7: 12; 2026 10: 6
[5 empty] | Arbeitsschritte pro Jahr | 2024 1: 52; 2025 1: 51; 2026 1: 52
[6 empty] | Anzahl an Monaten* pro Projektpartner** | [10 empty] | "Normalisierte" Anzahl an Arbeitsmonaten pro Projektpartner
|  | M1: Netzwerkstruktur, Bedarfskatalog, Anforderungsanalyse [Ende Q2 J2024] |  |  | HTWDI | 2024 1: 78; 2024 12: 27.75
|  | M2: Handlungsleitfaden, Rahmenbedingungen, OEP, OER [Ende Q4 J2025] |  |  | HTWDII | 2024 1: 77; 2024 12: 27.5
|  | M3: Testdokumentation [Ende Q3 2026] |  |  | TUC | 2024 1: 75; 2024 12: 25.5
|  | M4: Dokumentation der Projektergebnisse [Ende Q4 2026] |  |  | TUBAF | 2024 1: 75; 2024 12: 25.5
* Felder die einem Projektpartner** zur Durchführung zugewiesen wurden (nicht tatsächliche "Arbeitsmonate")
** Projektpartner oder "alle"
Note on AS29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Möglichst gleichverteilt (gelb), bestenfalls auf Arbeitsschrittebene, zumindest aber auf Arbeitspaketebene
Note on S34: Torsten Munkelt: "Einsen" in den Zellen so setzen/verändern, dass ne gleichmäßige Auslasung über der Zeit entsteht. Die Summenzeile würde ich dann durchaus mit einreichen.
Note on AE34: Torsten Munkelt: "Einsen" in den Zellen so setzen/verändern, dass ne gleichmäßige Auslasung über der Zeit entsteht. Die Summenzeile würde ich dann durchaus mit einreichen.
Note on AQ34: Torsten Munkelt: "Einsen" in den Zellen so setzen/verändern, dass ne gleichmäßige Auslasung über der Zeit entsteht. Die Summenzeile würde ich dann durchaus mit einreichen.
Note on AF36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Möglichst gleichverteilt (gelb), bestenfalls auf Monats-, und/oder Quartalsebene, zumindest aber auf Jahresebene

## Version 2
[5 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | Koordi-nation | Meilen-steine | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AP1 | Strategieentwicklung zum Auf- und Ausbau der Netzwerkstruktur | [15 empty] | 0
| 1.1 | Festlegung einer Netzwerkstruktur, nach Inhalten/Fachbereich | HTWDI | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2024 Q1
| 1.2 | Kontaktaufbau zu Lehrnetzwerken/strategischen Partner (insbesonder Referendare) | [14 empty] | 1 | bar: 2024 Q1
| 1.3 | Bedarfe der Zielgruppen ermitteln unter Berücksichtigung von Inklusion- und Chancengerechtigkeit | [14 empty] | 1 | bar: 2024 Q2
| 1.4 | Angebotsanalyse für OER im chemischen Bereich (Systematic Review) | [14 empty] | 2 | Grundlagen schaffen | Analyse | bar: 2024 Q1 to 2024 Q2
| In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF | [15 empty] | 0
AP2 | Untersuchung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit | [15 empty] | 0
| 2.1 | Katalogisierung vorhandener digitaler Inhalte mit Zielgruppenanpassung | HTWDII | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2024 Q1
| 2.2 | Festlegung der fachlichen Anforderungen an die IT-Infrastruktur | [14 empty] | 1 | bar: 2024 Q1
| 2.3 | Prüfung des E-Assessment-Tools auf fachliche Anforderungen (AP2.2) und des LMS' zur OER-Tauglichkeit | [14 empty] | 1 | bar: 2024 Q2
| 2.4 | Analyse technischer Anforderungen für den Ausbau beider Systeme | [14 empty] | 2 | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
| In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF | [15 empty] | 0
AP3 | Entwicklung eines Handlungsleifaden | [15 empty] | 0
| 3.1 | Handreichung zur Arbeit mit und im Netzwerk für Einheitlichkeit erarbeiten | TUC | 2 | [12 empty] | 2 | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.2 | Rahmenbedingungen zur Veröffentlichung der OER (inkl. Rechtsrahmen) festlegen | [14 empty] | 2 | Richtlinien erarbeiten | Entwicklung | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.3 | Entwicklung von OEP's | [14 empty] | 2 | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
| 3.4 | Erstellung von OER aus dem Katalog (AP2.1) | [14 empty] | 3 | bar: 2025 Q1 to 2025 Q3
|  | In Zusammenarbeit mit HTWI und TUBAF | [14 empty] | 0
AP4 | Entwicklung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit | [15 empty] | 0
| 4.1 | Ausbau der Schnittstelle im LMS | HTWD II | 2 | [12 empty] | 4 | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.2 | Ausbau der Tools (E-Assessment-Umgebung) | [14 empty] | 4 | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.3 | Integration von Gamification-Anwendungen | [14 empty] | 1 | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
|  | Beratend durch Verbundpartner | [14 empty] | 0
AP5 | Evaluierung und Erprobung |  | TUBAF | 3 | [12 empty] | 0
| 5.1 | Evaluierung der technischen Erweiterungen aus AP4 | [14 empty] | 3 | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
| 5.2 | Evaluierung der Angebote aus AP3.4 | [14 empty] | 2 | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
| 5.3 | Erprobung in der pädagogischen Praxis | [14 empty] | 3 | bar: 2026 Q1 to 2026 Q3
|  | In Zusammenarbeit mit HTW und TUC | [14 empty] | 0
AP6 | Transfer und Etablierung | [15 empty] | 0 |  | Test/Evaluierung
| 6.1 | Durchführung von Netzwerktreffen | HTWI | 3 | [12 empty] | 6 | bar: 2024 Q1; 2024 Q3; 2025 Q1; 2025 Q3; 2026 Q1; 2026 Q3
| 6.2 | Konzeptionierung und Erstellung von Anwenderworkshops (Lehrer, Schulnetzwerke ,etc.) zu Rechtssicherheit, pädagogische Praxis, Technikereitstellung, Best Practice mit digitalen Inhalten als OER | [14 empty] | 5 | bar: 2025 Q3 to 2026 Q3
| 6.3 | Erstellung und Verbreitung der Best Practices | [14 empty] | 3 | bar: 2026 Q2 to 2026 Q4
| 6.4 | Erstellung Multiplikatorenkonzepte (Fachunabhänig) --> Übertragung auf andere Fachbereiche | [14 empty] | 2 | bar: 2026 Q3 to 2026 Q4
|  | In Zusammenarbeit mit HTWI, TUC und TUBAF | [14 empty] | 0
[5 empty] | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2
Erstellung und Verbreitung der Best Practices
M1: Ende J1, Q4 --> Auf-/Ausbau der Netzwerkstruktur
M2: Ende: J2, Q4 -->
M3: J3, Q4 (Projektende)
Note on D5: Torsten Munkelt: WICHTIG: Wir brauchen noch ne weitere Dimension: Wer von den mindestens drei Universitäten/Hochschulen bzw. vier Mitarbeiter(inne)n bearbeitet die Aufgabe; und diejenigen sollten dann auch noch alle gleichmäßig und voll ausgelastet sein. :-/
Note on D15: Torsten Munkelt: zu wenig/nichtssagend
Note on C24: Torsten Munkelt: Vorsichtiger formulieren: Prüfen, was (notwendig und) vorhanden ist, und dann nötigenfalls erweitern?
Note on D38: Torsten Munkelt: Obwohl ich das heute gesagt habe und es vielleicht gut ankommt, hat die Übertragung auf andere Fachgebiete nichts mit Multiplikatoren zu tun, so dass wir uns das gut überlegen sollten.
Note on S39: Torsten Munkelt: OPTIONAL: "Einsen" in den Zellen so setzen/veränden, dass ne einigermaßen gleichmäßige Auslastung über die Arbeitspakete hinweg entsteht.
Note on R40: Torsten Munkelt: "Einsen" in den Zellen so setzen/verändern, dass ne gleichmäßige Auslasung über der Zeit entsteht. Die Summenzeile würde ich dann durchaus mit einreichen.

## Version 2_Word_Version
[5 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | Koordi-nation | Meilen-steine | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AP1 | Strategieentwicklung zum Auf- und Ausbau der Netzwerkstruktur
| 1.1 | Festlegung einer Netzwerkstruktur, z.B. nach Inhalten/Fachbereich | HTWDI | 1 | bar: 2024 Q1
| 1.2 | Recherche und Kontaktaufbau zu strategischen Partner | bar: 2024 Q1
| 1.3 | Bedarfe der Zielgruppen ermitteln unter Berücksichtigung von Inklusion- und Changerechtigkeit | bar: 2024 Q2
| 1.4 | Angebotsanalyse für OER im chemischen Bereich (Systematic Review) | [14 empty] | Grundlagen schaffen | Analyse | bar: 2024 Q1 to 2024 Q2
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP2 | Untersuchung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 2.1 | Katalogisierung vorhandener digitaler Inhalte | HTWDII | 1 | bar: 2024 Q1
| 2.2 | Festlegung der fachlichen Anforderungen an die IT-Infrastruktur | bar: 2024 Q1
| 2.3 | Prüfung des E-Assessment-Tools auf fachliche Anforderungen (AP2.2) und des LMS' zur OER-Tauglichkeit | bar: 2024 Q2
| 2.4 | Analyse technischer Anforderungen für den Ausbau beider Systeme | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP3 | Entwicklung eines Handlungsleifaden
| 3.1 | Handreichung zur Arbeit mit und im Netzwerk für Einheitlichkeit erarbeiten | TUC | 2 | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.2 | Rahmenbedingungen zur Veröffentlichung der OER (inkl. Rechtsrahmen) festlegen | [14 empty] | Richtlinien erarbeiten | Entwicklung | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.3 | Entwicklung von OEP's | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
| 3.4 | Erstellung von OER aus dem Katalog (AP2.1) | bar: 2025 Q1 to 2025 Q3
In Zusammenarbeit mit HTWI und TUBAF
AP4 | Entwicklung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 4.1 | Ausbau der Schnittstelle im LMS | HTWD II | 2 | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.2 | Ausbau der Tools (E-Assessment-Umgebung) | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.3 | Integration von Gamification-Anwendungen | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
Beratend durch Verbundpartner
AP5 | Evaluierung und Erprobung |  | TUBAF | 3
| 5.1 | Evaluierung der technischen Erweiterungen aus AP4 | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
| 5.2 | Evaluierung der Angebote aus AP3.4 | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
| 5.3 | Erprobung in der pädagogischen Praxis | bar: 2026 Q1 to 2026 Q3
In Zusammenarbeit mit HTW und TUC
AP6 | Transfer und Etablierung | [16 empty] | Test/Evaluierung
| 6.1 | Durchführung von Netzwerktreffen | HTWI | 3 | bar: 2024 Q1; 2024 Q3; 2025 Q1; 2025 Q3; 2026 Q1; 2026 Q3
| 6.2 | Konzeptionierung und Erstellung von Anwenderworkshops (Lehrer, Schulnetzwerke ,etc.) zu Rechtssicherheit, pädagogische Praxis, Technikereitstellung, Best Practice mit digitalen Inhalten als OER | bar: 2025 Q3 to 2026 Q3
| 6.3 | Erstellung und Verbreitung der Best Practices | bar: 2026 Q2 to 2026 Q4
| 6.4 | Erstellung Multiplikatorenkonzepte | bar: 2026 Q3 to 2026 Q4
In Zusammenarbeit mit HTWI, TUC und TUBAF
Erstellung und Verbreitung der Best Practices
M1: Ende J1, Q4 --> Auf-/Ausbau der Netzwerkstruktur
M2: Ende: J2, Q4 -->
M3: J3, Q4 (Projektende)