## Version 2
[5 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | Koordi-nation | Meilen-steine | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AP1 | Strategieentwicklung zum Auf- und Ausbau der Netzwerkstruktur
| 1.1 | Festlegung einer Netzwerkstruktur, nach Inhalten/Fachbereich | HTWDI | 1 | bar: 2024 Q1
| 1.2 | Kontaktaufbau zu Lehrnetzwerken/strategischen Partner (insbesonder Referendare) | bar: 2024 Q1
| 1.3 | Bedarfe der Zielgruppen ermitteln unter Berücksichtigung von Inklusion- und Chancengerechtigkeit | bar: 2024 Q2
| 1.4 | Angebotsanalyse für OER im chemischen Bereich (Systematic Review) | [14 empty] | Grundlagen schaffen | Analyse | bar: 2024 Q1 to 2024 Q2
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP2 | Untersuchung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 2.1 | Katalogisierung vorhandener digitaler Inhalte mit Zielgruppenanpassung | HTWDII | 1 | bar: 2024 Q1
| 2.2 | Festlegung der fachlichen Anforderungen an die IT-Infrastruktur | bar: 2024 Q1
| 2.3 | Prüfung des E-Assessment-Tools auf fachliche Anforderungen (AP2.2) und des LMS' zur OER-Tauglichkeit | bar: 2024 Q2
| 2.4 | Analyse technischer Anforderungen für den Ausbau beider Systeme | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP3 | Entwicklung eines Handlungsleifaden
| 3.1 | Handreichung zur Arbeit mit und im Netzwerk für Einheitlichkeit erarbeiten | TUC | 2 | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.2 | Rahmenbedingungen zur Veröffentlichung der OER (inkl. Rechtsrahmen) festlegen | [14 empty] | Richtlinien erarbeiten | Entwicklung | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.3 | Entwicklung von OEP's | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
| 3.4 | Erstellung von OER aus dem Katalog (AP2.1) | bar: 2025 Q1 to 2025 Q3
In Zusammenarbeit mit HTWI und TUBAF
AP4 | Entwicklung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 4.1 | Ausbau der Schnittstelle im LMS | HTWD II | 2 | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.2 | Ausbau der Tools (E-Assessment-Umgebung) | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.3 | Integration von Gamification-Anwendungen | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
Beratend durch Verbundpartner
AP5 | Evaluierung und Erprobung |  | TUBAF | 3
| 5.1 | Evaluierung der technischen Erweiterungen aus AP4 | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
| 5.2 | Evaluierung der Angebote aus AP3.4 | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
| 5.3 | Erprobung in der pädagogischen Praxis | bar: 2026 Q1 to 2026 Q3
In Zusammenarbeit mit HTW und TUC
AP6 | Transfer und Etablierung | [16 empty] | Test/Evaluierung
| 6.1 | Durchführung von Netzwerktreffen | HTWI | 3 | bar: 2024 Q1; 2024 Q3; 2025 Q1; 2025 Q3; 2026 Q1; 2026 Q3
| 6.2 | Konzeptionierung und Erstellung von Anwenderworkshops (Lehrer, Schulnetzwerke ,etc.) zu Rechtssicherheit, pädagogische Praxis, Technikereitstellung, Best Practice mit digitalen Inhalten als OER | bar: 2025 Q3 to 2026 Q3
| 6.3 | Erstellung und Verbreitung der Best Practices | bar: 2026 Q2 to 2026 Q4
| 6.4 | Erstellung Multiplikatorenkonzepte (Fachunabhänig) --> Übertragung auf andere Fachbereiche | bar: 2026 Q3 to 2026 Q4
In Zusammenarbeit mit HTWI, TUC und TUBAF
Erstellung und Verbreitung der Best Practices
M1: Ende J1, Q4 --> Auf-/Ausbau der Netzwerkstruktur
M2: Ende: J2, Q4 -->
M3: J3, Q4 (Projektende)

## Version 2_Word_Version
[5 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | Koordi-nation | Meilen-steine | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
AP1 | Strategieentwicklung zum Auf- und Ausbau der Netzwerkstruktur
| 1.1 | Festlegung einer Netzwerkstruktur, z.B. nach Inhalten/Fachbereich | HTWDI | 1 | bar: 2024 Q1
| 1.2 | Recherche und Kontaktaufbau zu strategischen Partner | bar: 2024 Q1
| 1.3 | Bedarfe der Zielgruppen ermitteln unter Berücksichtigung von Inklusion- und Changerechtigkeit | bar: 2024 Q2
| 1.4 | Angebotsanalyse für OER im chemischen Bereich (Systematic Review) | [14 empty] | Grundlagen schaffen | Analyse | bar: 2024 Q1 to 2024 Q2
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP2 | Untersuchung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 2.1 | Katalogisierung vorhandener digitaler Inhalte | HTWDII | 1 | bar: 2024 Q1
| 2.2 | Festlegung der fachlichen Anforderungen an die IT-Infrastruktur | bar: 2024 Q1
| 2.3 | Prüfung des E-Assessment-Tools auf fachliche Anforderungen (AP2.2) und des LMS' zur OER-Tauglichkeit | bar: 2024 Q2
| 2.4 | Analyse technischer Anforderungen für den Ausbau beider Systeme | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
In Zusammenarbeit mit TUC und TUBAF
AP3 | Entwicklung eines Handlungsleifaden
| 3.1 | Handreichung zur Arbeit mit und im Netzwerk für Einheitlichkeit erarbeiten | TUC | 2 | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.2 | Rahmenbedingungen zur Veröffentlichung der OER (inkl. Rechtsrahmen) festlegen | [14 empty] | Richtlinien erarbeiten | Entwicklung | bar: 2024 Q2 to 2024 Q3
| 3.3 | Entwicklung von OEP's | bar: 2024 Q3 to 2024 Q4
| 3.4 | Erstellung von OER aus dem Katalog (AP2.1) | bar: 2025 Q1 to 2025 Q3
In Zusammenarbeit mit HTWI und TUBAF
AP4 | Entwicklung der IT-Infrastruktur auf OER-Tauglichkeit
| 4.1 | Ausbau der Schnittstelle im LMS | HTWD II | 2 | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.2 | Ausbau der Tools (E-Assessment-Umgebung) | bar: 2024 Q4 to 2025 Q3
| 4.3 | Integration von Gamification-Anwendungen | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
Beratend durch Verbundpartner
AP5 | Evaluierung und Erprobung |  | TUBAF | 3
| 5.1 | Evaluierung der technischen Erweiterungen aus AP4 | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
| 5.2 | Evaluierung der Angebote aus AP3.4 | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
| 5.3 | Erprobung in der pädagogischen Praxis | bar: 2026 Q1 to 2026 Q3
In Zusammenarbeit mit HTW und TUC
AP6 | Transfer und Etablierung | [16 empty] | Test/Evaluierung
| 6.1 | Durchführung von Netzwerktreffen | HTWI | 3 | bar: 2024 Q1; 2024 Q3; 2025 Q1; 2025 Q3; 2026 Q1; 2026 Q3
| 6.2 | Konzeptionierung und Erstellung von Anwenderworkshops (Lehrer, Schulnetzwerke ,etc.) zu Rechtssicherheit, pädagogische Praxis, Technikereitstellung, Best Practice mit digitalen Inhalten als OER | bar: 2025 Q3 to 2026 Q3
| 6.3 | Erstellung und Verbreitung der Best Practices | bar: 2026 Q2 to 2026 Q4
| 6.4 | Erstellung Multiplikatorenkonzepte | bar: 2026 Q3 to 2026 Q4
In Zusammenarbeit mit HTWI, TUC und TUBAF
Erstellung und Verbreitung der Best Practices
M1: Ende J1, Q4 --> Auf-/Ausbau der Netzwerkstruktur
M2: Ende: J2, Q4 -->
M3: J3, Q4 (Projektende)