## Balkendiagramm
[5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [5 empty] | M
|  | Arbeitspaket | Ideale Verteilung | Meilenstein | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Geplante Verteilung
AP1 |  | Anforderungsanalyse mit den affiliierten Partnern | 10%
| 1.1 | Literaturrecherche zu häufigen Problemen beim Lehren und Lernen |  |  | 2024 4: 1; 2024 5: 0.5 | 1.5 | 10.26%
| 1.2 | Erstellen der Befragungsbögen für Lehrende zur Ermittlung der Anforderungen an Autorentool, Aufgabengeneratoren, Aufgabenrepräsentationen und Lösungs- und Bewertungsverfahren und Lernende zur Ermittlung der Anforderungen an die Lerneradaption, Personalisierung, Feedback und Endgeräteunterstützung |  |  | 2024 5: 0.5; 2024 6: 1 | 1.5
| 1.3 | Durchführung und Auswertung der Befragung und Synthese der Ergebnisse | [41 empty] | 1 | bar: 2024 7
AP2 |  | SotA-Analyse zu KI-Modellen, Pädagogik zu digitalen Assessments und Automatic Item Generation (AIG) | 10% | [40 empty] | 4
| 2.1 | Kosten-Nutzen-Analyse von Open Source, proprietären und selbsttrainierten KI-Lösungen | [41 empty] | 1 | 7.692% | bar: 2024 8
| 2.2 | Recherche zu pädagogischen Prinzipien digitaler Lehre und elektronischer Tests | [41 empty] | 1 | bar: 2024 9
| 2.3 | SotA-Analyse existierender AIG-Lösungen | [41 empty] | 1 | bar: 2024 10
AP3 |  | Design und Entwicklung von AiLADIN | 50% | [40 empty] | 3
| 3.1 | Gegenüberstellung/Zuordnung und Ranking der Anforderungen, existierender Lösungen und potentieller Eigenentwicklung |  |  | 2024 11: 0.5 | 0.5 | 51.28%
| 3.2 | Design und Entwicklung der KI-basierten Assessmentgenerator- und generischen Interaktionselemente unter Berücksichtigung der Lehrenden- und Lernendenanforderungen |  |  | 2024 11: 0.5; 2024 12: 1; 2025 1: 1; 2025 2: 1; 2025 3: 1 | 4.5
| 3.3 | Design und Entwicklung des grafischen Autorentools unter Berücksichtigung der Lehrendenanforderungen |  |  | 2025 4: 1; 2025 5: 1; 2025 6: 1; 2025 7: 1; 2025 8: 0.5 | 4.5
| 3.4 | Design und Entwicklung von Personalisierungs- und Adaptionsalgorithmen unter Berücksichtigung der Lernendenanforderungen | [41 empty] | 4 | bar: 2025 9 to 2025 12
| 3.5 | Design und Entwicklung KI-basierter Feedbacksysteme unter Berücksichtigung der Lernendenbedürfnisse |  |  | 2026 1: 1; 2026 2: 1; 2026 3: 1; 2026 4: 1; 2026 5: 0.5 | 4.5
| 3.6 | Erweiterung von AiLADIN hinsichtlich nachträglich aufgekommener Anforderungen |  |  | 2026 8: 0.5; 2026 9: 0.25; 2026 10: 0.25; 2026 11: 1 | 2
| 3.7 | Dokumentation der Teilsysteme von AiLADIN | [41 empty] | 0
AP4 |  | Content-Erstellung in AiLADIN mit den affiliierten Partnern | 10% | [40 empty] | 20
| 4.1 | Bestimmung von für AiLADIN geeigneten Assessments der jeweiligen Fachbereiche |  |  | 2026 6: 0.5; 2026 7: 0.5 | 1 | 10.26%
| 4.2 | Gemeinsame/Geführte Erstellung der Assessments mit den affillierten Partnern |  |  | 2026 6: 0.5; 2026 7: 0.5; 2026 8: 0.25 | 1.25
| 4.3 | Einbindung der erstellten Assessments in existierende Vorlesungen, Übungen, Praktika und Prüfungen |  |  | 2026 9: 0.5; 2026 10: 0.5 | 1
| 4.4 | Sammeln von Feedback für das Autorentool |  |  | 2026 8: 0.25; 2026 9: 0.25; 2026 10: 0.25 | 0.75
AP5 |  | Evaluierung, Nutzerstudie und Transfer mit den affiliierten Partnern | 20% | [40 empty] | 4
| 5.1 | Evaluierung des Feedbacks zum Autorentool | [41 empty] | 1 | 20.51% | bar: 2026 12
| 5.2 | Planung einer Nutzerstudie zur Evaluierung von AiLADIN durch affiliierte Partner als Lehrende und deren Lernenden im regulären Lehrbetrieb / Vorlesungskontext / Übungen (?) |  |  | 2027 1: 1; 2027 2: 0.5 | 1.5
| 5.3 | Durchführung und Auswertung der Nutzerstudie |  |  | 2027 2: 0.5; 2027 3: 1 | 1.5
| 5.4 | Synthetisierung der Ergebnisse der Nutzerstudie als Ausgangspunkt für Folgeprojekte | [41 empty] | 1 | bar: 2027 4
| 5.5 | Ausbildung der affilliierten Partner als Multiplikatoren zur Verbreitung von AiLADIN | [41 empty] | 1 | bar: 2027 5
| 5.6 | Wissenschaftlicher Transfer (Präsentationen, Publikationen, Workshops) |  |  | 2025 8: 0.5; 2026 5: 0.5; 2027 6: 1 | 2
4
|  |  | 100% |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 39
|  |  | Stellenumfang |  | 2024 4: 0.66667